**Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami**

**w Urzędzie Gminy Jasienica Rosielna na lata 2020/2021**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | **Zakres działań** | **Sposób realizacji** | **Miejsce realizacji** | **Termin realizacji** |
| 1. | Analiza stanu siedziby Urzędu Gminy Jasienica Rosielna pod względem dostosowania, w zakresie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. | Przeprowadzenie przeglądu obiektów pod względem dostępności:  − architektonicznej - zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami  − informacyjno-komunikacyjnej - zgodnie z art. 6 pkt 3 ww. ustawy wraz ze wskazaniem działań, które będą musiały zostać wykonane, by spełnione zostały minimalne wymagania służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | Siedziba główna Urzędu Gminy Jasienica Rosielna | 30 listopad 2020r. |
| 2. | Analiza stanu dostępności cyfrowej:  − Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jasienica Rosielna  − strony internetowej Urzędu Gminu Jasienica Rosielna. | Przeprowadzenie analizy w zakresie dostępności cyfrowej - zgodnie z art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | Siedziba główna Urzędu Gminy Jasienica Rosielna | 31 grudzień 2020r. |
| 3. | Określenie działań w zakresie poprawy dostępności:  − architektonicznej,  − informacyjno-komunikacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Jasienica Rosielna | Ustalenie harmonogramu działań na rzecz poprawy dostępności architektonicznej i dostępności informacyjno-komunikacyjnej – do wymagań określonych w art. 6 pkt 1 i 3 z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | Siedziba główna Urzędu Gminy Jasienica Rosielna | 31 styczeń 2021r. |
| 4. | Określenie działań w zakresie poprawy dostępności cyfrowej:  − Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jasienica Rosielna  − strony internetowej Urzędu Gminy Jasienica Rosielna | Ustalenie harmonogramu działań dostosowujących strony do wymagań określonych w art. 6 pkt 2 ww. ustawy | Siedziba główna Urzędu Gminy Jasienica Rosielna | 31 styczeń 2021r. |
| 5. | Dokonanie diagnozy w zakresie dostępu alternatywnego w przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami ze względu na ograniczenia architektoniczne i informacyjno-komunikacyjne (w szczególności techniczne i prawne). | Określenie zasad dostępu alternatywnego, monitoring przypadków zapewnienia dostępu alternatywnego | Siedziba główna Urzędu Gminy Jasienica Rosielna | 28 luty 2021r. |
| 6. | Sporządzenie Raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Gminy Jasienica Rosielna zgodnie z art. 11 ww. ustawy | - sporządzenie projektu Raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami do dnia 31.03.2021 r.  - zatwierdzenie Raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami  - opublikowanie Raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jasienica Rosielna  - Przedstawienie Raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami Wojewodzie Podkarpackiemu | Siedziba główna Urzędu Gminy Jasienica Rosielna | 31 marzec 2021r. |
| 7. | Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Gminy Jasienica Rosielna w zakresie dostępności:  − architektonicznej,  − informacyjno-komunikacyjnej,  − cyfrowej.  Monitorowanie działalności Urzędu Gminy Jasienica Rosielna w tym zakresie. | − podejmowanie różnego rodzaju działań w zależności od potrzeb.  − przyjmowanie uwag, opinii i sugestii od osób ze szczególnymi potrzebami, a także od ich rodzin i opiekunów dotyczących problemów natury architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej oraz cyfrowej, z jakimi mogą się spotkać podczas kontaktu w urzędzie,  - podejmowanie działań mających na celu usuwanie barier i zapobieganie ich powstawaniu. | Siedziba główna Urzędu Gminy Jasienica Rosielna | Zadanie bieżące do 31 grudnia 2021r. |